## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: miembros
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Minutos estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
01-FTC-APP | Como el Scrum Master, necesito que este creado el Navigation Drawer con sus fragments, con la finalidad de tener identificados los puntos futuros para la continuación de proyecto | Creacion del main Activity | Carlos Diez | HECHO | 15 | 10 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 5
|  | Insertar valores para mostrar foto y nombre 20 mi | Carlos Diez | HECHO | 20 | 20 | 0
|  | Crear XML para el menu del MainActivity | Carlos Diez | HECHO | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0
|  | implementar el codigo para que salte de activities | Geovanny Calle | HECHO | 60 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0
|  | Crear un tab en activity Gestionar para alumnos, asignatura y grupo | Geovanny Calle | HECHO | 20 | 15 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 15 | 5
|  | insertar el boton logout del anterior sprint en el menu desplegable | Carlos Diez | HECHO | 5 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
|  | Implementar codigo del modificar usuario | Carlos Diez | HECHO | 30 | 60 | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 |  | -30 | 60 | -30
01-FTC-APP | Como el Scrum Master, necesito que este creado dos Activity llamado AñadirAsignatura y AñadirGrupo cual su funcion basica sera la creacion de datos para una asignatura o grupo, luego en el gestionarActivity, dentro de su tabs correspondiente debe mostrarse la informacion. | Creación de los Activities Añadir | Carlos Diez | HECHO | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Creación de models para recoger la información | Carlos Diez | HECHO | 30 |  | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 0
|  | Creación de los XML | Carlos Diez | HECHO | 30 |  | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 0
|  | implementar codigo en los Activities de Añadir | Geovanny Calle | HECHO | 40 |  | 60 | 50 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 | -10
|  | Mostrar la información en los tabs del Gestionar Activity | Geovanny Calle | HECHO | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 0
|  | Añadir searchview en los tabs | Carlos Diez | HECHO | 40 |  | 40 |  | 40 | 30 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  | Correción de errores en el codigo |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | 0
|  | Implementar codigo para el editar y borrar | Geovanny Calle | HECHO | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 80 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40
01-FTC-APP | Como el Scrum Master, necesito que este creado el Activity llamado AñadirAlumnocual su funcion basica sera la creacion de datos para un alumno, luego en el gestionarActivity, dentro de su tab correspondiente debe mostrarse la informacion. | Creación del Activity Añadir Alumno | Carlos Diez | HECHO | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Creación de models para recoger la información | Carlos Diez | HECHO | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0
|  | Creación de los XML | Carlos Diez | HECHO | 15 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0
|  | implementar codigo en el Activity | Geovanny Calle | HECHO | 40 | 30 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 30 | 10
|  | Mostrar la información en los tabs del Gestionar Activity | Geovanny Calle | HECHO | 40 |  | 40 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 0
|  | Añadir searchview en los tabs | Carlos Diez | HECHO | 10 |  | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Correción de errores en el codigo | Carlos Diez | HECHO | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar el listview con los checkbox de asignaturas | Geovanny Calle | HECHO | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 | 0 |  | 0
|  | Implementar codigo para el editar y borrar | Geovanny Calle | HECHO | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: miembros
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.